## Salarios de Referencia
Cargar valores en las celdas celestes que contienen datos de referencias |  |  |  | Período
|  |  | Incremento Salarial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Rol del miembro del equipo (Valor Referencia Mercado) | Categoría | Costo por mes (u$s) | Valor Hr (u$s)
Project Manager | Equipo de Dirección | 1910 | 60
Lider Tecnico | Equipo de Desarrollo | 1305 | 45
Analista Funcional 1 | Equipo de Desarrollo | 715 | 30
Analista Funcional 2 | Equipo de Desarrollo | 490 | 30
Developer | Equipo de Desarrollo | 1080 | 30
QA / Tester | Equipo de Desarrollo | 330 | 30

## Estimación de Costos Básica HR
Presupuesto en Horas
Equipo de Proyecto |  | Kickoff (Setup Inicial) | Período | [9 empty] | Costos Totales por categoría | Consideraciones, y detalles de los costos incluidos en cada partida
Rol | Categoría |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Project Manager | Equipo de Dirección | 0 | 1680 | 2280 | 2280 | 1600 | [6 empty] | 7840 | PM (Thomas Delli Antoni): dedicación completa los 4 meses. Responsable de planificación, seguimiento y control. $60/hr × 160hs = $9.600/mes.
Lider Tecnico | Equipo de Desarrollo | 0 | 0 | 3060 | 1710 | 450 | [6 empty] | 5220 | Líder Técnico (Jairo Sardi Piris): alta participación en diseño y desarrollo (M2-M3 completo). Menor carga en relevamiento y piloto. $45/hr.
Analista Funcional 1 | Equipo de Desarrollo | 0 | 1200 | 840 | 480 | 340 | [6 empty] | 2860 | Analista Funcional 1 (Thiago Doldan): carga máxima en M1 (relevamiento). Reducción gradual hacia la implementación. $30/hr.
Analista Funcional 2 | Equipo de Desarrollo | 0 | 960 | 480 | 240 | 280 | [6 empty] | 1960 | Analista Funcional 2 (Paula Encinas): ídem AF1. Trabaja en paralelo para cubrir el relevamiento de todos los módulos del sistema. $30/hr.
Developer | Equipo de Desarrollo | 0 | 0 | 1440 | 2580 | 300 | [6 empty] | 4320 | Developer (Gianfranco Impedovo): participa desde M1 en análisis técnico, carga máxima en M3 (desarrollo). $30/hr.
QA / Tester | Equipo de Desarrollo | 0 | 0 | 0 | 1200 | 120 | [6 empty] | 1320 | QA/Tester (Nicolás Morel Vulliez): se incorpora en M3 para testing del sistema y continúa en M4 durante el piloto. $30/hr.
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
0 | #N/A | [11 empty] | 0
Totales | Totales |  | 3840 | 8100 | 8490 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23520
Costo Inicial del Proyecto | Costo Inicial del Proyecto | 0
Costo total del Proyecto | Costo total del Proyecto | 23520
Promedio Costo Mensual | Promedio Costo Mensual | 2352
Note on N2: Indicar si el costo incurre en costo Operativo o de Capital

## Categorías Grales
Agrupador | Conceptos | ¿Aplica al proyecto? | ¿Quién paga? | Justificación / Detalle para Enpolex | Tipo de Costo | CapEx / OpEx
Infraestructura | Servidores | NO | — | Sin servidores físicos. Infraestructura 100% cloud. | Costo Hundido | —
Infraestructura | Discos | NO | — | Sin discos físicos. Almacenamiento cloud (S3). | — | —
Infraestructura | Racks | NO | — | Sin racks físicos. Infraestructura cloud. | — | —
Infraestructura | Estaciones de trabajo (PCs) | NO | Enpolex | Las estaciones de trabajo ya son propiedad de Enpolex. No se adquieren nuevas. | Costo Hundido | —
Infraestructura | Impresoras | NO | — | No se requieren impresoras adicionales para el proyecto. | — | —
Infraestructura | Otros dispositivos | SÍ | Enpolex | Smartphones de gama media (~$200 c/u = $600 total) para repartidores del piloto. Adquiridos por el cliente según Project Charter. | Costo Directo / Fijo | CapEx
Infraestructura | Licencias | NO | — | Stack open source: React Native, Node.js, PostgreSQL. Sin licencias. | Costo Hundido | —
Infraestructura | Suscripciones cloud (AWS/GCP) | SÍ | Enpolex | Servicios cloud productivos: instancias, base de datos, S3. ~$80/mes. Cuenta del cliente. | Costo Directo - Variable | OpEx
Infraestructura | Despliegues (Stores) | SÍ | Enpolex | Google Play $25 (único) + Apple Developer $99/año = $124. Cuentas a nombre de Enpolex. | Costo Directo / Fijo | CapEx
Infraestructura | Apoyo externo (consultoría/asesoramiento/especialistas) | NO | — | Equipo de desarrollo interno. Sin consultoría externa de infraestructura. | — | —
Infraestructura | Tercerización de servicios | NO | — | Sin tercerización de servicios de infraestructura. | — | —
Infraestructura | Contrataciones de infraestructura | NO | — | Sin contrataciones externas de infraestructura. | — | —
Infraestructura | Comunicaciones | SÍ | Enpolex | Plan de datos para los 3 smartphones. ~$50/mes. Cuenta del cliente. | Costo Directo / Variable | OpEx
Infraestructura | Electrónica de comunicaciones | NO | — | Red LAN existente es suficiente. | — | —
Infraestructura | Cableado | NO | — | Proyecto mobile/cloud. Sin cableado adicional. | — | —
Infraestructura | Telefonía | NO | — | Sin telefonía fija adicional requerida por el proyecto. | — | —
Infraestructura | Internet (ISP) | NO | Enpolex | El acceso a internet ya está disponible en las instalaciones de Enpolex. No hay costo adicional. | Costo Hundido | —
Servicios | Apoyo externo (consultoría/asesoramiento/especialistas) | NO | — | No se contrata consultoría externa. El análisis y diseño es realizado por el equipo interno. | — | —
Infraestructura | Tercerización de servicios | NO | — | Sin tercerización de servicios. | — | —
Infraestructura | Contrataciones para instalaciones | NO | — | Sin contrataciones para instalaciones físicas. | — | —
Desarrollo | Apoyo externo (perfiles de TI) | NO | — | Los 6 integrantes del equipo son internos (estudiantes UADE). No se contrata personal TI externo. | — | —
Desarrollo | Licencias de software | NO | — | Stack tecnológico 100% open source: React Native, Node.js, PostgreSQL. Sin licencias de software. | Costo Hundido (no aplica) | —
Desarrollo | Suscripciones (Mapbox API) | SÍ | TradeX (desarrollo) → Enpolex (producción) | Mapbox API para geolocalización y ruteo. Tier gratuito durante piloto (50k cargas/mes). Pasa a cuenta del cliente en producción. ~$0-30/mes. | Costo Directo / Variable | OpEx
Desarrollo | Apoyo externo (consultoría/asesoramiento/especialistas) | NO | — | Sin consultoría externa de desarrollo. Proyecto 100% interno. | — | —
Desarrollo | Tercerización de desarrollos | NO | — | Sin tercerización de desarrollos. El desarrollo es realizado por el equipo del proyecto. | — | —
Desarrollo | Contrataciones para desarrollos | NO | — | Sin contrataciones externas de desarrollo. | — | —
Otros | Viáticos | NO | — | El proyecto es de implementación local en Enpolex. No se requieren viáticos ni desplazamientos. | — | —
Otros | Insumos | SÍ | TradeX | Insumos de oficina del equipo TradeX (materiales, impresiones de documentación). $30/mes × 4 = $120. | Costo Indirecto / Variable | OpEx
Otros | Instalaciones | NO | Enpolex | Se utilizan las instalaciones existentes de Enpolex sin costo adicional. | Costo Hundido | —
Otros | Capacitación | SÍ | TradeX | Capacitación a usuarios finales (choferes y coordinador logístico). Realizada por PM + AF1 + AF2 en Mes 4. Horas incluidas en presupuesto de personal. | Costo Directo / Fijo | OpEx
Otros | Alquileres | NO | — | No se alquila espacio de oficina. El equipo trabaja en las instalaciones de Enpolex. | Costo Hundido | —
Otros | Celulares | NO | — | Ver ítem "Otros dispositivos" en Infraestructura | — | —
Otros | Transporte | NO | — | Sin costos de transporte adicionales. El proyecto es local. | — | —
Otros | Pasajes | NO | — | Sin pasajes. El proyecto no requiere desplazamientos fuera de la empresa. | — | —
Otros | Hospedaje | NO | — | Sin hospedaje. Proyecto 100% local en Buenos Aires. | — | —
Otros | Regalos | NO | — | No aplica para un proyecto de implementación interna. | — | —
Otros | Catering | NO | — | No aplica. | — | —
Categoría de Roles | Equipo de Dirección | SÍ | Enpolex (vía TradeX) | Project Manager (Thomas Delli Antoni). Responsable integral del proyecto. 127.33 hs × $60/hr = $7.640. | Costo Directo / Fijo | OpEx
Categoría de Roles | Equipo de Infraestructura | NO | — | Sin equipo de infraestructura dedicado. La infraestructura cloud es gestionada por el Líder Técnico. | — | —
Categoría de Roles | Equipo de Desarrollo | SÍ | Enpolex (vía TradeX) | Líder Técnico, Developer, QA/Tester, AF1, AF2. Total: 464.67 hs = $15.680. Detalle en presupuesto por mes. | Costo Directo / Fijo | OpEx
Categoría de Roles | Equipo de Administración/finanzas | NO | — | Sin equipo de administración/finanzas externo. Tareas cubiertas por el PM. | — | —
Categoría de Roles | Equipo de marketing digital | NO | — | No aplica. El sistema es de uso interno operativo, sin marketing digital. | — | —
Categoría de Roles | Equipo de comercial | NO | — | No aplica. El sistema es interno de Enpolex, sin equipo comercial. | — | —
La planilla “Presupuesto Detallado” especifica los costos del proyecto.
Esta planilla permite la carga de los distintos conceptos de costos de proyecto para cada entregable de la WBS y de acuerdo al equipo de trabajo asignado.
Luego, el total de estos costos se calcula a lo largo de los periodos donde aplican según el cronograma del proyecto.
Además de la mano de obra (RRHH con perfiles de TI) que hayan incuido en el presupuesto, esta es una lista de los conceptos (productos/servicios) habituales de costos de proyectos de TI No pretende ser una lista exahustiva, es sólo una referencia

## Estimación de Costos ESTIMADA
Categoría |  | Concepto | Meses | [9 empty] | Total Costos | Consideraciones, y detalles de los costos incluidos en cada concepto
|  |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Oficinas | Subtotal |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90
| Facilities | Alquiler/Expensas | [10 empty] | 0
|  | Electricidad/Agua/Impuestos Varios | [10 empty] | 0
|  | Internet | [10 empty] | 0
|  | Equipos de oficina (laptops/tablets/Celulares/movilidad) | [10 empty] | 0
|  | Viaticos del equipo de trabajo | [10 empty] | 0
|  | Limpieza | [10 empty] | 0
|  | Otros/cafetera! | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 90 | Insumos de oficina y cafetería para el equipo durante la duración del proyecto.
Infraestructura | Subtotal |  | 155 | 279 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589
| Licencias de SW Base | Compra Licencias de Sistema Operativo | [10 empty] | 0
|  | Costo Mensual de Licencias de Sistema Operativo | [10 empty] | 0
| Servicios Cloud/OnPrem | Costo de Instancias / Servicios | 80 | 80 | 80 | 80 | [6 empty] | 240 | Instancia cloud (ej. AWS EC2 t3.small) para backend + RDS para base de datos. $80/mes.
|  | Costo de Almacenamiento | 20 | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | 60 | Almacenamiento S3 para fotos de evidencia de entregas y comprobantes digitales. ~20 GB/mes.
|  | Otros componentes de infraestructura | 30 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | 90 | Google Maps Platform API para geolocalización y trazado de rutas. Costo estimado por uso en etapa piloto.
|  | Costo de Monitoreo | 15 | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | 45 | Servicio de monitoreo de infraestructura cloud (AWS CloudWatch o equivalente).
|  | Despliegue en Stores |  | 124 | [8 empty] | 124 | Google Play ($25) + Apple Developer ($99) = $124
|  | Licenciamiento de Sistemas Operativos | [10 empty] | 0
|  | Sistemas/Almacenamiento de Backup | 10 | 10 | 10 | 10 | [6 empty] | 30 | Backup automático de base de datos incluido en el servicio RDS. Costo adicional mínimo de almacenamiento.
Ingeniería de Software | Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Herramientas de Integración | (Detallar cada herramienta, con su soporte, aún sean open source) | [10 empty] | 0 | Stack tecnológico open source: React Native (app móvil), Node.js (backend), PostgreSQL (DB). Sin costo de licencia.
0
| Herramientas de Testing | [11 empty] | 0 | Herramientas de testing gratuitas: Jest (unit testing), Postman (API testing). Sin costo adicional.
0
| Herramientas de Monitoreo | [11 empty] | 0 | Monitoreo cubierto por CloudWatch (incluido en sección Infraestructura).
0
| Repositorios de Versionado | [11 empty] | 0 | GitHub (plan gratuito): repositorio de código, control de versiones, gestión de issues y pull requests.
0
| Compra de Herramientas Previas | [11 empty] | 0
| Otras Herramientas | [11 empty] | 0 | Figma (plan gratuito) para diseño de interfaces de la app móvil. Trello/Notion para gestión de tareas del equipo.
HR (considerar revisiones salariales a lo largo del año) | Subtotal |  | 3840 | 8100 | 8490 | 3090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23520
| Equipo de Dirección | (Detallar conceptos x categoría) | 1680 | 2280 | 2280 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7840 | Project Manager: Thomas Delli Antoni. Responsable de la planificación, seguimiento y control del proyecto durante los 4 meses.
| Equipo de Infraestructura | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin equipo de infraestructura externo. La infraestructura cloud es gestionada por el Líder Técnico.
| Equipo de Desarrollo | ... | 2160 | 5820 | 6210 | 1490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15680 | Equipo de Desarrollo: Líder Técnico (Sardi Piris), Developer (Impedovo), QA/Tester (Morel Vulliez), Analistas Funcionales (Doldan y Encinas).
| Equipo de Administración/finanzas | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin equipo de Administración/Finanzas externo. Tareas administrativas cubiertas por el PM.
| Equipo de marketing digital | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin equipo de Marketing Digital. El sistema es de uso interno operativo.
| Equipo de comercial | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin equipo comercial. El sistema es interno de Enpolex.
Comercial Marketing Digital | Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseño | Diseño de Marca / Logo / Poster | [10 empty] | 0 | No aplica. El Sistema de Seguimiento de Entregas es una solución interna de Enpolex, sin necesidad de branding adicional.
| Facebook | Facebook Ads | [10 empty] | 0 | No aplica. Sistema de uso interno.
| Instagram | Instagram Ads | [10 empty] | 0 | No aplica.
| Google | Adwords | [10 empty] | 0 | No aplica.
|  | Adsense | [10 empty] | 0
| Mailing | Mailchimp/Sendgrid/... | [10 empty] | 0 | No aplica.
| SMS | Twilio/AWS SNS/... | [10 empty] | 0 | No aplica.
Otros | Subtotal |  | 0 | 0 | 650 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100
| Otros conceptos variables |  |  | 0 | 0 | 400 | [6 empty] | 400 | Capacitación a usuarios finales (choferes y coordinador logístico) en el uso de la app móvil y panel de control. Mes 4 (implementación).
[5 empty] | 50 | 50 | [6 empty] | 100 | Plan de datos móviles para dispositivos de repartidores en etapa piloto (3 dispositivos x $17/mes ≈ $50/mes).
[5 empty] | 600 | [7 empty] | 600 | Sin otros costos fijos adicionales identificados para este proyecto.
| Otros conceptos fijos | [11 empty] | 0 | Compra de 3 smartphones para los repartidores del piloto. Enpolex ya cuenta con laptops para el equipo.
TOTAL $ |  |  | 4025 | 8409 | 9325 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25484
|  | TOTAL ARS | 5715500 | 11940780 | 13241500 | 5289500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36187280
|  | Cotizacion de moneda extranjera (USD) proyectada | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
Note on N2: Indicar si el costo incurre en costo Operativo o de Capital
Note on A33: Costo de los recursos humanos que se van a dedicar a dar el servicio.

## Estimación de Costos REAL
Categoría |  | Concepto | Meses | [9 empty] | Total Costos | Consideraciones, y detalles de los costos incluidos en cada concepto
|  |  | Marzo | Abril | Mayo | Junio | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Oficinas | Subtotal |  | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30
| Facilities | Alquiler/Expensas | [10 empty] | 0 | Las oficinas y equipos de la empresa son utilizados por el equipo del proyecto. Sin costo adicional de alquiler.
|  | Electricidad/Agua/Impuestos Varios | [10 empty] | 0
|  | Internet | [10 empty] | 0 | Plan de datos móviles para dispositivos de repartidores en etapa piloto (3 dispositivos x $17/mes ≈ $50/mes).
|  | Equipos de oficina (laptops/tablets/Celulares/movilidad) | [10 empty] | 0
|  | Viaticos del equipo de trabajo | [10 empty] | 0
|  | Limpieza | [10 empty] | 0
|  | Otros/cafetera! | 30 | 30 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | Insumos de oficina y cafetería para el equipo durante la duración del proyecto.
Infraestructura | Subtotal |  | 160 | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294
| Licencias de SW Base | Compra Licencias de Sistema Operativo | [10 empty] | 0
|  | Costo Mensual de Licencias de Sistema Operativo | [10 empty] | 0
| Servicios Cloud/OnPrem | Costo de Instancias / Servicios | 80 | 85 | 0 | 0 | [6 empty] | 85 | Instancia cloud (ej. AWS EC2 t3.small) para backend + RDS para base de datos. $80/mes.
|  | Costo de Almacenamiento | 20 | 20 | 0 | 0 | [6 empty] | 20 | Almacenamiento S3 para fotos de evidencia de entregas y comprobantes digitales. ~20 GB/mes.
|  | Otros componentes de infraestructura | 30 | 35 | 0 | 0 | [6 empty] | 35 | Google Maps Platform API para geolocalización y trazado de rutas. Costo estimado por uso en etapa piloto.
|  | Costo de Monitoreo | 15 | 15 | 0 | 0 | [6 empty] | 15 | Servicio de monitoreo de infraestructura cloud (AWS CloudWatch o equivalente).
|  | Despliegue en Stores |  | 124 | [8 empty] | 124 | Google Play ($25) + Apple Developer ($99) = $124
|  | Licenciamiento de Sistemas Operativos | [10 empty] | 0
|  | Sistemas/Almacenamiento de Backup | 15 | 15 | [8 empty] | 15 | Backup automático de base de datos incluido en el servicio RDS. Costo adicional mínimo de almacenamiento.
Ingeniería de Software | Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Herramientas de Integración | (Detallar cada herramienta, con su soporte, aún sean open source) | [10 empty] | 0 | Stack tecnológico open source: React Native (app móvil), Node.js (backend), PostgreSQL (DB). Sin costo de licencia.
0
| Herramientas de Testing | [11 empty] | 0 | Herramientas de testing gratuitas: Jest (unit testing), Postman (API testing). Sin costo adicional.
0
| Herramientas de Monitoreo | [11 empty] | 0 | Monitoreo cubierto por CloudWatch (incluido en sección Infraestructura).
0
| Repositorios de Versionado | [11 empty] | 0 | GitHub (plan gratuito): repositorio de código, control de versiones, gestión de issues y pull requests.
0
| Compra de Herramientas Previas | [11 empty] | 0
| Otras Herramientas | [11 empty] | 0 | Figma (plan gratuito) para diseño de interfaces de la app móvil. Trello/Notion para gestión de tareas del equipo.
HR (considerar revisiones salariales a lo largo del año) | Subtotal |  | 3840 | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12090
| Equipo de Dirección | (Detallar conceptos x categoría) | 1680 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | Project Manager: Thomas Delli Antoni. Responsable de la planificación, seguimiento y control del proyecto durante los 4 meses.
| Equipo de Infraestructura | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin equipo de infraestructura externo. La infraestructura cloud es gestionada por el Líder Técnico.
| Equipo de Desarrollo | ... | 2160 | 5970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8130 | Equipo de Desarrollo: Líder Técnico (Sardi Piris), Developer (Impedovo), QA/Tester (Morel Vulliez), Analistas Funcionales (Doldan y Encinas).
| Equipo de Administración/finanzas | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin equipo de Administración/Finanzas externo. Tareas administrativas cubiertas por el PM.
| Equipo de marketing digital | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin equipo de Marketing Digital. El sistema es de uso interno operativo.
| Equipo de comercial | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin equipo comercial. El sistema es interno de Enpolex.
Comercial Marketing Digital | Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Diseño | Diseño de Marca / Logo / Poster | [10 empty] | 0 | No aplica. El Sistema de Seguimiento de Entregas es una solución interna de Enpolex, sin necesidad de branding adicional.
| Facebook | Facebook Ads | [10 empty] | 0 | No aplica. Sistema de uso interno.
| Instagram | Instagram Ads | [10 empty] | 0 | No aplica.
| Google | Adwords | [10 empty] | 0 | No aplica.
|  | Adsense | [10 empty] | 0
| Mailing | Mailchimp/Sendgrid/... | [10 empty] | 0 | No aplica.
| SMS | Twilio/AWS SNS/... | [10 empty] | 0 | No aplica.
Otros | Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros conceptos variables |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Capacitación a usuarios finales (choferes y coordinador logístico) en el uso de la app móvil y panel de control. Mes 4 (implementación).
[5 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | Plan de datos móviles para dispositivos de repartidores en etapa piloto (3 dispositivos x $17/mes ≈ $50/mes).
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Sin otros costos fijos adicionales identificados para este proyecto.
| Otros conceptos fijos | [11 empty] | 0 | Compra de 3 smartphones para los repartidores del piloto. Enpolex ya cuenta con laptops para el equipo.
TOTAL $ |  |  | 4030 | 8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12604
|  | TOTAL ARS | 5722600 | 12175080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17897680
|  | Cotizacion de moneda extranjera (USD) proyectada | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420
|  | Métrica | Valor | Interpretación
|  | Avance planificado (PV%) | 59% | Lo que se debía haber completado
|  | Avance real (EV%) | 57% | Lo que efectivamente se completó
|  | Presupuesto Total (BAC) | 25484 | Costo total del proyecto
|  | Costo Real (AC) | 12604 | Lo gastado a la fecha
|  | Valor Planificado (PV) | 15035.56 | $25.484 × 59%
|  | Valor Ganado (EV) | 14525.88 | $25.484 × 57%
|  | CV = EV - AC | 1921.88 | Por debajo del presupuesto
|  | SV = EV - PV | -509.68 | Atraso menor (-2%)
|  | CPI = EV/AC | 1.1525 | Eficiencia en uso de recursos
|  | SPI = EV/PV | 0.9661 | Atraso menor, dentro de tolerancia
Note on N2: Indicar si el costo incurre en costo Operativo o de Capital
Note on A33: Costo de los recursos humanos que se van a dedicar a dar el servicio.

## Reservas y contingencias
COSTO (PELDAÑO 1)
Recursos | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Mes 5 | TOTAL
Humanos | 3840 | 8100 | 8490 | 3090 | 0 | 23520
Materiales (Infraestructura + otros) | 185 | 279 | 805 | 635 | 0 | 1904
Contratados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [5 empty] | 0
TOTAL Peldaño 1 | 4025 | 8379 | 9295 | 3725 | 0 | 25424
2) PELDAÑO GESTIÓN
| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Mes 5 | TOTAL
Horas Peldaño 2 Gestión | 1610 | 3352 | 3718 | 1490 | 0 | 10170
Peldaño 2 Gestión | 15093.75 | 31425 | 34856.25 | 13968.75 | 0 | 95343.75
3) PELDAÑO 3 RESERVA CONTINGENCIA
| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Mes 5 | TOTAL
Peldaño 3 Reserva Contingencia | 160 | 300 | 400 | 200 | 0 | 1060
4) PELDAÑO 4 RESERVA ADMINISTRATIVA
| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Mes 5 | TOTAL
Peldaño 4 Reserva Adm. 40% | 2318 | 4812.4 | 5365.2 | 2166 | 0 | 14661.6
5) PELDAÑO 5 GANANCIA
| Marzo | Abril | Mayo | Junio | Mes 5 | TOTAL
Peldaño 5 Ganancia 35% | 2839.55 | 5895.19 | 6572.37 | 2653.35 | 0 | 17960.46
TOTAL PRESUPUESTO | 10952.55 | 22738.59 | 25350.57 | 10234.35 | 0 | 69276.06