## Tablero de Control
enpolex® — Grupo 8 |  | SISTEMA DE OPTIMIZACIÓN DE ENTREGAS PARA ENPOLEX
FECHA | 2026-05-13 | N° GRUPO / EQUIPO | Grupo 8 — TraceX |  | VERSIÓN TABLERO | 1.0
RESUMEN DEL TRABAJO |  |  |  | OBJETIVO DEL PROYECTO / PRODUCTO / SUPUESTOS
El proyecto abarca el desarrollo de una app móvil para repartidores y un panel de gestión logística para Enpolex (Córdoba), fabricante de poliestireno expandido (EPS). Fases: Gestión del Proyecto · Análisis AS-IS · Diseño TO-BE · Desarrollo (pedidos, rutas, app repartidor, panel admin, integración ERP Tango) · Testing y Calidad · Implementación · Despliegue · Cierre. Duración: 11/03/2026 – 10/06/2026 (66,75 días) Presupuesto total: USD 23.520 |  |  |  | OBJETIVO DEL PROYECTO: Optimizar la gestión operativa de distribución mejorando asignación y planificación de rutas, organización de pedidos, registro del estado de entregas y visibilidad en tiempo real para el área logística, mediante una app de soporte al repartidor. OBJETIVO DEL PRODUCTO: App móvil para repartidores (ver pedidos, escanear paquetes, registrar entregas con foto/remito) + panel web para coordinador logístico + integración ERP Tango vía API + métricas operativas (tiempos de entrega, cumplimiento de rutas). SUPUESTOS/RESTRICCIONES: Enpolex provee ERP Tango, GPS y red LAN. Dispositivos móviles provistos por Enpolex. Equipo fijo (sin recursos extra). Integración Tango sujeta a viabilidad técnica. Posible señal débil en zonas de reparto.
AVANCES — ENTREGABLES DEL EDT |  |  | PUNTOS DE ATENCIÓN |  |  | DECISIONES IMPORTANTES
✔ 1.1 Gestión del Proyecto (Plan, cronograma, riesgos) ✔ 1.2 Análisis AS-IS (Relevamiento, evaluación del sistema) ► 1.3 Diseño TO-BE (Proceso mejorado, UX/UI, arquitectura) ○ 1.4 Desarrollo (Pedidos, rutas, app, panel, Tango) ○ 1.5 Testing y Calidad (Pruebas, validación, piloto) ○ 1.6 Implementación (Dispositivos, despliegue) ○ 1.7 Despliegue y Adopción (Capacitación, soporte) ○ 1.8 Cierre (Entrega final, documentación) ✔ Completado ► En progreso ○ Pendiente | [5 empty] | ▸ Adopción de enfoque predictivo con piloto previo al despliegue total para validar funcionalidades en entorno real. ▸ Integración ERP Tango vía API (contrato a definir en etapa de Diseño). Si no es viable, se define flujo alternativo. ▸ Confirmación de entrega mediante remitos firmados físicamente como contingencia ante caída del sistema. ▸ Stack tecnológico 100% open source (React Native, Node.js, PostgreSQL) para reducir costos de licencias.
INDICADORES DE VALOR GANADO |  |  |  |  | SEMÁFORO DE ESTADO Y GRADO DE AVANCE
CPI | SPI | PV (USD) | EV (USD) | AC (USD) | Desvío aceptable: < 5% Verde ¦ < 10% Atención ¦ < 15% Crítico
1,15 | 0,97 | 15.036 | 14.526 | 12.604 | ● Normal | ● Atención | ● Crítico
BAC = USD 25.484 ¦ PV = USD 25.484 × 59% = USD 15.036 ¦ EV = USD 25.484 × 57% = USD 14.526 ¦ AC = USD 12.604 (real Marzo+Abril) ¦ CV = +USD 1.922 (bajo presupuesto) ¦ SV = -USD 510 (leve atraso -2%) |  |  |  |  | GRADO DE AVANCE
[6 empty] | Esperado | Real | Estado
[5 empty] | % Avance | 57% | 57% | ● Atención
Link para saber como se obtuvieron los valores de Valor Ganado